

**Российская Федерация**

**Дума**

**Усольского муниципального района**

**Иркутской области**

**РЕШЕНИЕ**

От 25.03.2025г. № 128

рп.Белореченский

**Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты**

**Усольского муниципального района Иркутской области за 2024 год**

Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Усольского муниципального района Иркутской области за 2024 год, руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», решением Думы Усольского муниципального района Иркутской области от 23.11.2021г. №213 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Усольского муниципального района Иркутской области», статьями 30, 41, 47 Устава Усольского муниципального района Иркутской области, Дума Усольского муниципального района Иркутской области

РЕШИЛА:

1. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Усольского муниципального района Иркутской области за 2024 год принять к сведению (прилагается).

2. Консультанту аппарата Думы Усольского муниципального района Иркутской области:

2.1. направить настоящее решение мэру Усольского муниципального района Иркутской области для опубликования в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-raion.ru);

2.2. разместить настоящее решение на официальном сайте Думы Усольского муниципального района Иркутской области (duma.uoura.ru).

Председатель Думы

Усольского муниципального района

Иркутской области О.А. Серебров

Утверждено

решением Думы

Усольского муниципального района

Иркутской области

от «25» марта 2025г. № 128

**Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты**

**Усольского муниципального района Иркутской области за 2024 год**

Отчёт о деятельности Контрольно-счетной палаты Усольского муниципального района Иркутской области за 2024 год подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований» (далее — Федеральный закон №6-ФЗ), Положением о Контрольно-счетной палате Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденного решением Думы Усольского муниципального района Иркутской области от 23.11.2021г. №213 (далее – Положение о КСП Усольского района).

Внешний муниципальный финансовый контроль – сфера деятельности органа местного самоуправления, характерной особенностью которой является не только возможность проверки соблюдения законности и эффективности использования бюджетных средств и муниципального имущества, но и право реагировать на выявленные нарушения с целью их предупреждения и предотвращения в последующие периоды.

Функции внешнего муниципального финансового контроля охватывают финансовые отношения муниципального уровня в процессе формирования, распределения и расходования бюджетных средств.

Основные задачи Контрольно-счетной палаты в отчётном периоде заключались в контроле за соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета, отчёта о его исполнении, а также в проверке законности и результативности использования средств местного бюджета и муниципальной собственности.

Контрольно-счетная палата Усольского муниципального района Иркутской области (далее – Контрольно-счетная палата, КСП Усольского района, КСП) является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, образована Думой Усольского муниципального района Иркутской области (далее – Дума Усольского района) и подотчётна ей.

Контрольно-счетный орган Усольского района создан на основании решения Усольской районной Думы от 20.12.2005г. №242 с целью осуществления финансового контроля за использованием средств местного бюджета, муниципальной собственности. В декабре 2025 года КСП Усольского района отметит свое 20-летие с момента образования.

Контрольно-счетная палата наделена правами юридического лица 29 ноября 2021 года. За отчетный период штатная численность КСП составляет 5 единиц: председатель – лицо, замещающее муниципальную должность; инспектор в аппарате КСП и 3 шт.ед. – консультанты по переданным полномочиям – лица, замещающие должности муниципальной службы. Нормативная численность муниципальных служащих контрольно-счетного органа Усольского района, согласно расчетам министерства труда и занятости Иркутской области, составляет 8 штатных единиц (без учета председателя КСП).

В рамках реализации норм Федерального закона №6-ФЗ между Думой Усольского района и Думами поселений Усольского района в конце 2022 года заключены 12 соглашений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на трехлетний период, то есть до конца 2025 года. На основании заключенных соглашений о передаче полномочий по организации осуществления внешнего муниципального финансового контроля КСП Усольского района осуществляла мероприятия в муниципальных образованиях, входящих в состав Усольского муниципального района Иркутской области (далее – поселения Усольского района, поселения, муниципальные образования).

КСП Усольского района организует свою деятельность в соответствии с Федеральным законом №6-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о КСП Усольского района, стандартами внешнего государственного и муниципального контроля, разработанными в соответствии с Общими требованиями к стандартам внешнего государственного и муниципального финансового контроля.

Деятельность КСП Усольского района в отчетном году строилась на основе годового плана деятельности, формируемого в соответствии со стандартом организации деятельности «Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты Усольского муниципального района Иркутской области», утвержденным распоряжением КСП от 03.12.2021г. №14, с учетом предложений мэра, глав поселений Усольского района, поручений депутатов представительного органа муниципального района, поселений входящих в состав Усольского района, а также предложений Контрольно-счетной палаты Иркутской области, правоохранительных органов. В целях повышения эффективности муниципального финансового контроля и исключения дублирования в работе различных контролирующих органов, план деятельности КСП Усольского района на 2024 год был скоординирован с Комитетом по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области.

В отчете о деятельности КСП Усольского района за 2024 год представлены основные итоги деятельности Контрольно-счетной палаты за отчетный период и обобщённые основные результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, дан анализ по другим направлениям деятельности (информационной, организационной, методологической и иной).

Полномочия Контрольно-счетной палаты распространяются на вопросы соблюдения субъектами бюджетных правоотношений бюджетного законодательства, своевременности и полноты поступления и использования муниципальных ресурсов, эффективности и законности управления муниципальной собственностью и целевого использования средств местного бюджета, соблюдения правил ведения бюджетного учёта и отчётности, осуществления аудита в сфере закупок и другие. В числе основных задач, на решение которых были направлены внимание и усилия Контрольно-счетной палаты в 2024 году, – обеспечение предварительного и последующего контроля в соответствии со ст.265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, контроль в сферах муниципального управления, социальной сфере, аудит в сфере закупок.

В соответствии со ст.10 Федерального закона №6-ФЗ, ст.9 Положения о КСП Усольского района внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется в форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

При осуществлении внешнего финансового контроля объектами контроля являлись органы местного самоуправления и муниципальные учреждения, а также иные организации, являющиеся исполнителями муниципальных контрактов либо использующие муниципальное имущество и/или получающие средства из местного бюджета.

Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2024 году осуществлялась на основе годового плана, утвержденного распоряжением председателя КСП Усольского района от 26.12.2023г. №32 (в редакции от 02.05.2024г. №5). В соответствии с планом деятельности проведено 223 контрольных и экспертно-аналитических мероприятия, в том числе 3 контрольных мероприятия, завершенных отчетами, 220 экспертно-аналитических мероприятий (далее – ЭАМ), включая тематические ЭАМ.

За отчетный период по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий оформлено 249 выходных документов (актов по результатам контрольного мероприятия – 3; отчетов по результатам контрольного мероприятия – 3; заключений по результатам экспертно-аналитического мероприятия – 220 (из них 163 заключения на проекты муниципальных правовых актов, 49 заключений на тематические ЭАМ, 8 мониторингов); представлений – 14; информационных писем – 9).

Для учета и обобщения информации о результатах контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой используется классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного (муниципального) контроля (аудита), одобренный Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ. Согласно правилам заполнения классификатора – данные отражаются по видам нарушений в суммовом и количественном выражении (количество нарушений определяется путем подсчета случаев применения кодов классификатора нарушений и данных в общей сумме нарушений).

В отчетном периоде объем проверенных средств в ходе отдельных мероприятий составил 992 695,00 тыс.руб. (в 2023 году объем проверенных средств составлял 986 157,37 тыс.руб.; в 2022 году – 207 139,46тыс.руб.; в 2021 году – 410 808,90 тыс.руб.).

Общее количество объектов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий составило 137 ед., из них: объектов контрольного мероприятия – 8 ед.; объектов тематических экспертно-аналитического мероприятия – 129 ед.

По результатам проверок выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего муниципального финансового контроля на сумму 33 464,95 тыс.руб. (в 2023 году объем выявленных нарушений составил 47 594,41 тыс.руб., в 2022 году – 6 271,65 тыс.руб., в 2021 году – 21 253,34 тыс.руб.), в том числе нецелевое использование бюджетных средств в сумме 4 384,70 тыс.руб. (в 2023 году – 1 703,32 тыс.руб.). Нецелевое использование бюджетных средств установлено: в МБУК «КСЦ «Полёт» п.Средний в сумме 3 306,57 тыс.руб.; в Тельминском МО в сумме 589,60 тыс.руб.; в Тальянском МО в сумме 390,39 тыс.руб.; в Большееланском МО в сумме 51,21 тыс.руб.; в Сосновском МО в сумме 46,93 тыс.руб.

Кроме того, в ходе внешнего муниципального финансового контроля выявлено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 5 187,96 тыс.руб. (в 2023 году – 447,10 тыс.руб.).

Устранено выявленных нарушений в общей сумме 645,42 тыс.руб. (в количественном выражении – 121 ед.), в том числе обеспечен возврат средств в бюджеты поселений в сумме 621,39 тыс.руб. (в количественном выражении – 3 ед.). Следует отметить, что сумма возвращённых по результатам мероприятий Контрольно-счетной палаты в бюджет средств значительно ниже предъявленных в силу объективных обстоятельств, например, невозможности возврата, длительности судебных процессов.

Кроме того, по результатам мероприятий в 2024 году подготовлено 66 предложений (рекомендаций) по устранению недостатков и нарушений, не имеющих денежного выражения, из которых реализовано — 51 или 77,3%. Реализация оставшихся предложений остается на контроле.

По структуре, согласно утвержденному классификатору, выявленные нарушения группируются по следующим видам:

* нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 228,86 тыс.руб. (210 случаев);
* нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 26 054,41 тыс.руб. (50 случаев);
* нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок – 2 742,80 тыс.руб. (36 случаев);
* нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью – 54,18 тыс.руб. (32 случая);
* нецелевое использование бюджетных средств – 4 384,70 тыс.руб. (17 случаев);
* иные нарушения – 0,00 тыс.руб. (9 случаев);
* неэффективное использование – 5 187,96 тыс.руб. (16 случаев).

В структуре финансовых нарушений и недостатков доминируют нарушения при ведении бюджетного учета и представления отчетности – 50 случаев нарушений на общую сумму 26 054,41 тыс.руб., при этом в отчетном периоде прошлого 2023 года нарушения в суммовом выражении отсутствовали и отражались только в количественном (32 случая).

Основные показатели деятельности КСП Усольского района за 2023 – 2024 годы представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | | ***Наименование показателя*** | ***2023 год*** | ***2024 год*** | ***Динамика*** |
| **1.** | | **Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий всего, из них:** | **203** | **223** | **+20** |
| *1.1.* | | *контрольных мероприятий* | *3* | *3* | *0* |
| *1.2.* | | *экспертно-аналитических мероприятий*  *(экспертиза МПА, проектов МПА)* | *144* | *163* | *+19* |
| *1.3.* | | *тематических экспертно-аналитических мероприятий* | *49* | *49* | *0* |
| *1.4.* | | *мониторинг* | *7* | *8* | *+1* |
| **2.** | | **Количество объектов, охваченных контрольными и тематическими экспертно-аналитическими мероприятиями** | **125** | **137** | **+12** |
| 2.1. | | *объектов контрольных мероприятий* | 7 | 8 | +1 |
| 2.2. | | *объектов тематических экспертно-аналитических мероприятий* | 118 | 129 | +11 |
| **3.** | | **Объем проверенных средств при КМ и тематических ЭАМ всего (тыс.руб.)** | **986 157,37** | **992 695,00** | **+6 537,63** |
| **4.** | | **Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего муниципального финансового контроля (тыс.руб.), из них:** | **47 594,41** | **33 464,95** | **-14 129,46** |
| **Всего количество случаев (ед.), из них:** | | | **259** | **354** | **+95** |
| *4.1.* | | *нарушения при формировании и исполнении бюджетов* | *90,39* | *228,86* | *+138,47* |
| *количество случаев (ед.)* | | | *177* | *210* | *+33* |
| *4.2.* | | *нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности* | *0,00* | *26 054,41* | *+26 054,41* |
| *количество случаев (ед.)* | | | *32* | *50* | *+18* |
| *4.3.* | | *нарушения при осуществлении муниципальных закупок, соблюдение требований Федерального закона №44-ФЗ* | *14 267,81* | *2 742,80* | *-11 525,01* |
| *количество случаев (ед.)* | | | *33* | *36* | *+3* |
| *4.4.* | | *нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью* | *31 532,89* | *54,18* | *-31 478,71* |
| *количество случаев (ед.)* | | | *13* | *32* | *+19* |
| *4.5.* | | *нарушение в сфере деятельности организаций с участием муниципального образования в их уставных капиталах и иных организациях, в т.ч. при использовании ими имущества, находящегося в муниципальной собственности* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *количество случаев (ед.)* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *4.6.* | | *нецелевое использование бюджетных средств* | *1 703,32* | *4 384,70* | *+2 681,38* |
| *количество случаев (ед.)* | | | *3* | *17* | *+14* |
| *4.7.* | *иные нарушения* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *количество случаев (ед.)* | | | *1* | *9* | *+8* |
| **5.** | | **Выявлено неэффективное использование бюджетных средств** | **447,10** | **5 187,96** | **+4 740,86** |
| **количество случаев (ед.)** | | | **33** | **16** | **-17** |
| **6.** | | **Устранено выявленных нарушений** | **1 897,50** | **645,42** | **-1 252,08** |
| **6.1** | | **Возмещено средств в бюджет (тыс.руб.)** | **1 781,90** | **621,39** | **-1 160,51** |
| **7.** | | **Направлено представлений** | **5** | **14** | **+9** |
| **8.** | | **Направлено предписаний** | **0** | **0** | **0** |
| **9.** | | **Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности** | **2** | **8** | **+6** |
| **10.** | | **Направлено информационных писем в ОМСУ, объектам проверок** | **7** | **9** | **+2** |

В течение 2024 года Контрольно-счетной палатой осуществлены следующие контрольные мероприятия:

1. контрольное мероприятие «Проверка выполнения муниципального задания и использования средств субсидии на иные цели, полученных в 2022-2023 годах муниципальным бюджетным учреждением культуры «Мальтинский центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» (далее – МБУК «Мальтинский ЦИКД и СД»).

Нарушения выявленные при проведении контрольного мероприятия, относятся к 1 – 4 разделу классификатора нарушений, в суммовом выражении объем выявленных нарушений составил 1 831,11 тыс.руб., при объеме проверенных средств 42 344,10 тыс.руб., в количественном выражении 13 случаев (нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 187,18 тыс.руб./4 случая; нарушения ведения бухгалтерского учета – 1 643,93 тыс.руб./4 случая; нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью – 1 случай; при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 4 случая).

В ходе проверки МБУК «Мальтинский ЦИКД и СД» установлены следующие нарушения и замечания:

* нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений, содержащихся в документах, равно как и самих документов муниципальных учреждений путем размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или средствах массовой информации (код нарушения по классификатору 1.2.96);
* нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и (или) соглашения о предоставлении субсидии из бюджета РФ на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, невыполнение муниципального задания (код нарушения по классификатору 1.2.47);
* нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации (код нарушения по классификатору 1.2.6);
* нарушение порядка и условий оплаты труда, в том числе сотрудников муниципальных бюджетных учреждений (код нарушения по классификатору 1.2.95);
* нарушение руководителем экономического субъекта требований организации ведения бухгалтерского учета, хранения документов бухгалтерского учета и требований по формированию учетной политики (код нарушения по классификатору 2.1);
* нарушение требований, предъявляемых к оформлению и ведению регистров бухгалтерского учета (код нарушения по классификатору 2.3);
* нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов (код нарушения по классификатору 2.8);
* нарушение требований, предъявляемых к правилам ведения бюджетного (бухгалтерского) учета (код нарушения по классификатору 2.11);
* несоблюдение требования (порядка) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета недвижимого имущества (за исключением земельных участков) (код нарушения по классификатору 3.27);
* непредставление (не направление), несвоевременное представление (направление) информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или представление (направление) недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию (код нарушения по классификатору 4.53);
* несоблюдение требований, в соответствии с которыми муниципальные контракты (договоры) заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сформированным и утвержденным в установленном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (код нарушения по классификатору 4.5);
* нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, порядка его размещения в единой информационной системе в сфере закупок в открытом доступе (код нарушения по классификатору 4.19);
* невключение в контракт (договор) обязательных условий (код нарушения по классификатору 4.28).

По результатам контрольного мероприятия руководителю объекта контроля МБУК «Мальтинский ЦИКД и СД» и главе Белореченского муниципального образования внесены представления. Привлечено к дисциплинарной ответственности – 2 человека.

1. контрольное мероприятие «Анализ реализации концессионных соглашений в отношении объектов по производству, передаче и распределению электрической энергии, объектов энергоснабжения, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений, объектов благоустройства территорий, объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

Контрольное мероприятие являлось параллельным с Контрольно-счетной палатой Иркутской области. Объектами проверки выступили Сосновское МО, Мишелевское МО, Железнодорожное МО, ООО «Тепловая компания «Белая». Акт по результатам контрольного мероприятия направлен главам вышеперечисленных муниципальных образований, руководителю ООО «Тепловая компания «Белая» и в КСП Иркутской области.

Нарушения, выявленные при проведении контрольного мероприятия, относятся к 2, 3, 7 разделам классификатора нарушений, в суммовом выражении объем выявленных нарушений составил 24 082,60 тыс.руб., при объеме проверенных средств 836 714,95 тыс.руб., в количественном выражении 48 случаев (нарушения ведения бухгалтерского учета – 24 028,42 тыс.руб./12 случаев; нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью – 54,18 тыс.руб./29 случаев; иные нарушения – 7 случаев). Кроме того, установлено неэффективное использование бюджетных средств в общей сумме 1 031,60 тыс.руб. (Железнодорожное МО).

В ходе проверки заключенных Концессионных соглашений установлены следующие нарушения и замечания:

* нарушение требований, предъявляемых к правилам ведения бюджетного (бухгалтерского) учета (Сосновское МО – сумма 24 028,42 тыс.руб.) (код нарушения по классификатору 2.11);
* несоблюдение требования (порядка) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним государственного кадастрового учета недвижимого имущества (код нарушения по классификатору 3.27);
* несоблюдение порядка аренды земельных участков (код нарушения по классификатору 3.41);
* несоблюдение требований по подготовке, заключению, исполнению и прекращению концессионного соглашения (код нарушения по классификатору 3.50);
* несоблюдение требований по исполнению концессионного соглашения (код нарушения по классификатору 3.71);
* нарушение условий, прописанных в концессионных соглашениях (Железнодорожное МО – сумма 54,18 тыс.руб.) (код нарушения по классификатору 3.72);
* несоблюдение в инвестиционных программах параметров, отраженных в концессионных соглашениях (код нарушения по классификатору 3.73);
* нарушение порядка согласования с антимонопольным органом (код нарушения по классификатору 7.16).

Объектам контроля были направлены информационные письма об устранении выявленных нарушений.

1. контрольное мероприятие «Проверка выполнения муниципального задания и использования средств субсидии на иные цели, полученных в 2022-2023 годах и истекшем периоде 2024 года муниципальным бюджетным учреждением культуры «Культурно-спортивный центр «Полёт». Объектами контрольного мероприятия являлись – администрация Среднинского муниципального образования, МБУК КСЦ «Полет».

Нарушения, выявленные при проведении контрольного мероприятия, относятся к 1 – 4, 8 разделам классификатора нарушений, в суммовом выражении объем выявленных нарушений составил 4 411,70 тыс.руб., при объеме проверенных средств 113 635,59 тыс.руб., в количественном выражении 64 случая (нецелевое использование бюджетных средств 3 306,57 тыс.руб./13 случаев; нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 16,97 тыс.руб./15 случаев; нарушения ведения бухгалтерского учета – 382,06 тыс.руб./10 случаев; нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью – 2 случая; при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 706,1 тыс.руб./24 случая). Установлено неэффективное использование бюджетных средств в общей сумме 29,64 тыс.руб.

В ходе проверки МБУК «КСЦ «Полет» установлены следующие нарушения и замечания:

* нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения муниципального задания и (или) соглашения о предоставлении субсидии из бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (код нарушения по классификатору 1.2.47);
* расходование (использование) муниципальными бюджетными и учреждениями субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на цели, не связанные с выполнением муниципального задания (код нарушения по классификатору 1.2.48);
* нарушение порядка определения объема и (или) условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели и (или) соглашения о предоставлении субсидии (код нарушения по классификатору 1.2.49);
* нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений, содержащихся в документах, равно как и самих документов муниципальных учреждений путем размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или средствах массовой информации (код нарушения по классификатору 1.2.96);
* нарушение порядка и условий оплаты труда, в том числе сотрудников муниципальных бюджетных учреждений (код нарушения по классификатору 1.2.95);
* неосуществление (ненадлежащее осуществление) бюджетных полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (код нарушения по классификатору 1.2.97);
* нарушение порядка формирования и исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальным бюджетным учреждением (код нарушения по классификатору 1.2.110);
* нарушение руководителем экономического субъекта требований организации ведения бухгалтерского учета, хранения документов бухгалтерского учета и требований по формированию учетной политики (код нарушения по классификатору 2.1);
* нарушение требований, предъявляемых к оформлению и ведению регистров бухгалтерского учета (код нарушения по классификатору 2.3);
* нарушение требований, предъявляемых к проведению и документальному оформлению результатов инвентаризации активов и обязательств (код нарушения по классификатору 2.4);
* нарушение общих требований к бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу (код нарушения по классификатору 2.9);
* нарушение требований, предъявляемых к правилам ведения бюджетного (бухгалтерского) учета (код нарушения по классификатору 2.11);
* нарушение порядка распоряжения имуществом бюджетного учреждения (код нарушения по классификатору 3.12);
* нарушение порядка отнесения имущества бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества (код нарушения по классификатору 3.17);
* несоблюдение требований, в соответствии с которыми муниципальные контракты (договоры) заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств (код нарушения по классификатору 4.6);
* нарушения порядка формирования комиссии (комиссий) по осуществлению закупок, а также порядка принятия решений комиссией (код нарушения по классификатору 4.11);
* нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, порядка его размещения в единой информационной системе в сфере закупок в открытом доступе (код нарушения по классификатору 4.19);
* невключение в контракт (договор) обязательных условий (код нарушения по классификатору 4.28);
* нарушения при выборе такого способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), как закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), и при осуществлении такой закупки (код нарушения по классификатору 4.34).

По результатам контрольного мероприятия руководителю объекта контроля МБУК «КСЦ «Полет» и главе Среднинского муниципального образования внесены представления. Информации от объектов проверки о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения, не поступало.

Акты контрольных мероприятий рассматриваются комиссией по рассмотрению отчетов (заключений) Контрольно-счетной палаты, созданной в Думе Усольского района. С целью эффективной контрольной деятельности, членами комиссии рассматриваются выявленные нарушения и недостатки, указанные в отчетах. За отчетный период состоялось 3 заседания комиссии. Рассмотрены результаты 3 контрольных мероприятий. В ходе работы комиссии заслушивается доклад председателя Контрольно-счетной палаты о выявленных нарушениях, доклад объекта контрольного мероприятия о проведенной работе, анализируются выявленные нарушения и недостатки, выносятся соответствующее решение. При необходимости вынесенное решение комиссии направляется в правоохранительные органы для дачи правовой оценки и принятия соответствующих мер реагирования к руководителям объекта контрольного мероприятия.

Так, в отчетном периоде для дачи правовой оценки в правоохранительные органы направлено 2 материала проверки. По результатам рассмотрения материалов проверки прокуратурой города Усолье-Сибирское вынесено: 2 предостережения (главе администрации Среднинского МО, руководителю МБУК «КСЦ «Полет»), кроме того, материалы проверки были направлены в МО МВД России «Усольский» и в следственный отдел по г.Усолье-Сибирское Следственного управления СК РФ для дачи уголовно-правовой оценки.

В отчетном периоде проведено 57 тематических экспертно-аналитических мероприятий, включая мониторинги. Тематические ЭАМ распределились следующим образом:

* 1 заключение в сфере соблюдения бюджетного законодательства, законодательства о закупках по приобретению и монтажу блочно-модульной котельной в рп.Мишелевка (мероприятие проведено на основании требования прокуратуры г.Усолье-Сибирское);
* 4 мониторинга формирования и использования Дорожного фонда МО (включая мониторинг за 2023 год, 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2024 года);
* 4 мониторинга реализации Национальных проектов МО (включая мониторинг за 2023 год, 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2024 года);
* 19 заключений по проверкам годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2023 год;
* 29 заключений по анализу исполнения бюджета МО за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2024 года;

Согласно ст.9, ст.11 Федерального закона №6-ФЗ КСП Усольского района осуществляла экспертизу проектов муниципальных нормативно-правовых актов (включая финансово-экономическую экспертизу) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, в соответствии со стандартами внешнего государственного и муниципального финансового контроля. В течение 2024 года в Контрольно-счетную палату было направлено 163 проекта муниципальных правовых актов для проведения экспертизы.

По всем проектам подготовлены заключения и направлены в адрес разработчика проекта, которые распределились следующим образом:

* 13 заключений по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета за 2023 год;
* 52 заключения на проект решения Думы по внесению изменений в бюджет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов;
* 13 заключений по экспертизе проекта решения Думы о бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;
* 24 заключения на проект решения Думы Усольского района об условиях оплаты труда мэра Усольского района, председателя КСП Усольского района, глав поселений Усольского района, муниципальных служащих администрации Усольского района, администраций муниципальных образований Усольского района;
* 19 заключений на проекты решений Дум о бюджетном процессе;
* 12 заключений на проекты муниципальных программ Усольского района, поселений входящих в состав Усольского района;
* 12 заключений на проекты решений Дум о внесении изменений в структуру органов местного самоуправления;
* 5 заключений о внесении изменений в Положение о Дорожном фонде МО;
* 6 заключений об утверждении земельного налога, налога на имущество физических лиц;
* 7 заключений об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками; Положения о гарантиях деятельности главы МО, о внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития, об определении порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей; об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности МО; об утверждении Положения о представительских расходах в органах местного самоуправления.

В целях реализации рекомендаций по устранению нарушений, недостатков и замечаний, выявленных в ходе контрольных и экспертных мероприятий, Контрольно-счетной палатой в адрес субъектов проверок в отчетном периоде направлены акты, представления, заключения, информационные письма.

Так, по результатам проведения мероприятий объектам контроля направлено 14 представлений, 9 или 64,3% из них выполнено.

Значительная часть представлений КСП Усольского района содержит требования:

* об устранении выявленных недостатков в нормативно-правовом регулировании в соответствии с действующим законодательством;
* о своевременном предоставлении документов в соответствии с бюджетным законодательством;
* о повышении уровня внутреннего контроля со стороны главных распорядителей бюджетных средств, объектов проверки за результативностью и эффективностью использования бюджетных средств, об обеспечении эффективного использования муниципального имущества;
* о принятии мер по соблюдению условий муниципальных контрактов.

По результатам контроля 3 объекта контроля направили административные исковые заявления в суд общей юрисдикции об оспаривании действий КСП Усольского района в части признания представления недействительным. В удовлетворении требований по 2-ум административным делам – отказано, 1 иск находится в стадии рассмотрения.

Кроме того, в органы местного самоуправления Усольского района, поселений направлено 9 информационных писем с устранением отдельных замечаний и нарушений.

Экспертиза проектов бюджетов Усольского района и муниципальных образований, входящих в состав Усольского района, проводилась с целью оценки бюджетов на предмет соответствия основным направлениям бюджетной и налоговой политики каждого муниципального образования, прогнозу социально-экономического развития, иным имеющимся программным документам, являющимся основой составления проектов бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, а также определения соблюдения бюджетного законодательства при разработке бюджетов, анализа объективности планирования доходов и расходов бюджетов муниципальных образований. В ходе проведения экспертизы проектов бюджетов проверено соответствие основных параметров и документов, предоставляемых одновременно с ними, требованиям бюджетного законодательства, а также полноты отраженных показателей в проекте бюджета. При этом Контрольно-счетная палата в заключениях к проекту бюджета указывала, что разработчики проекта бюджета в отдельных муниципальных образованиях Усольского района подходят формально к формированию плановых показателей проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Отдельным направлением деятельности КСП Усольского района в отчетном году являлся оперативный (текущий) контроль исполнения бюджета, реализуемый в форме ежеквартального мониторинга исполнения бюджета. При подготовке информации о ходе исполнения бюджета Контрольно-счетной палатой проведены мониторинг и анализ исполнения кассового плана, оценка фактического исполнения бюджета по доходам и расходам в сравнении с прогнозируемыми показателями, а также оценке равномерности использования бюджетных средств в течение финансового года в бюджете Усольского района, муниципальных образований, входящих в состав Усольского района.

Так, при оперативном анализе бюджета установлено, что в отдельных муниципальных образованиях не исполняется норма Бюджетного кодекса РФ в части подготовки ежеквартального отчета об исполнении бюджета (п.5 ст.264.2), своевременно не корректируется с принятым бюджетом объем бюджетных ассигнований по муниципальным программам (аб.3 п.2 ст.179), в отчете об исполнении бюджета по отдельным муниципальным образованиям Усольского района некорректно отражаются суммы средств в части увеличения и (или) уменьшения источников финансирования дефицита бюджета, показатели сводной бюджетной росписи не соответствуют принятому бюджету и отчету об исполнении бюджета по форме отчета 0503117.

В течение 2024 года ежеквартально проводиться мониторинг исполнения национальных проектов Российской Федерации. На территории Усольского района реализуется три национальных проекта: «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда». Участниками данных мероприятий являются шесть муниципальных образований и Усольский район. Администрация Большееланского МО расторгла муниципальный контракт по участию в национальном проекте «Формирование современной городской среды». В бюджетах муниципальных образований на 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий национальных проектов с общим объемом финансирования в сумме 34 828,42 тыс.руб., исполнение мероприятий по реализации национальных проектов составляет в сумме 34 797,26 тыс.руб. или 99,91%, в том числе бюджетные ассигнования Усольского района предусмотрены в сумме 11 226,56 тыс.руб. и исполнены в сумме 11 226,46 тыс.руб. или 99,99%.

Бюджетные ассигнования в бюджете Усольского района, предусмотрены на реализацию национального проекта «Образование» по мероприятию «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» в 10 муниципальных общеобразовательных организациях с общим финансированием в сумме 3 550,50 тыс.руб. Исполнение национального проекта «Образование» составляет 99,99%.

Реализация национального проекта «Культура» регионального проекта «Творческие люди» в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» осуществлено Управлением по социально – культурным вопросам администрации Усольского района в сумме 7 675,96 тыс.руб., в форме субсидии на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств. Исполнение национального проекта «Культура» составляет 100%.

Финансовое участие поселений в реализации национального проекта «Жилье и городская среда» осуществляется через формат следующих региональных проектов:

* «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области», региональный проект реализуется в пяти муниципальных образованиях с общим объемом финансирования в сумме 12 164,80 тыс.руб., бюджетные назначения исполнены в полном объеме.С учетом софинансирования местных бюджетов общий объем финансирования на реализацию мероприятий составляет 12 310,00 тыс.руб.
* «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», региональный проект реализуется Тайтурским МО. Исполнение бюджетных назначений составляет 11 406,00 тыс.руб. или 99,70%.

Кроме того, в отчетном периоде проводился ежеквартальный мониторинг формирования и использования бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов администрации Усольского района и муниципальных образований, входящих в состав Усольского района.

Кассовые расходы по исполнению средств из дорожных фондов муниципальных образований Усольского района на 01.01.2025г. составили 201 326,46 тыс. руб. или 84,94%, в том числе:

* городские поселения – 167 407,98 тыс. руб. или 84,23%;
* сельские поселения – 33 918,48 тыс. руб. или 88,64%.

Наиболее высокий процент исполнения в Тайтурском (99,82%), Железнодорожном (99,83%), Тельминском (96,89%) муниципальных образованиях.

Причиной низкого освоения средств дорожных фондов является финансирование из областного бюджета не в полном объеме, экономия бюджетных средств по результатам фактически выполненных работ.

По состоянию на 01.01.2025г. остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда составил 1 253,12 тыс.руб. по городским поселениям, в сумме 2 801,53 тыс.руб. по сельским поселениям.

В нарушение статьи 179.4 Бюджетного кодекса РФ, [пункта 1 статьи 306.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=402282&dst=5004) Бюджетного кодекса РФ выявлено нецелевое использование бюджетных средств в общей сумме 1 078,13 тыс.руб. их них: за 2023 год в Тельминском МО в сумме 589,60 тыс.руб., за 2024 год в Сосновском МО в сумме 46,93 тыс.руб., в Большееланском МО в сумме 51,21 тыс.руб., в Тальянском МО в сумме 390,39 тыс.руб.

Кроме того, установлены нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее-Федеральный закон №44-ФЗ), Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее-Федеральный закон №135-ФЗ), в части уклонения от проведения конкурентных процедур закупок в следующих муниципальных образованиях: Среднинское, Сосновское, Новомальтинское, Железнодорожное.

В рамках мониторинга проведен анализ заполнения статистической формы 1-ФД «Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов». Выявлен ряд отдельных нарушений: неверно заполнены данные по поступлениям за отчетный период, неверно заполнены сводные сведения о доходах и расходах, остатках муниципальных дорожных фондов.

В соответствии со ст.98 Федерального закона №44-ФЗ Контрольно-счетная палата является органом аудита в сфере закупок и осуществляет анализ и оценку результатов закупок, достижения целей осуществления закупок. Основным подходом к проведению аудита закупок является включение соответствующего вопроса (задачи) в тематические мероприятия по контролю за использованием бюджетных средств, среди которых есть расходы на закупки. Информацией для проведения аудита в сфере закупок являются материалы и документы, представленные проверяемыми объектами, а также данные, размещенные в единой информационной системе в сфере закупок на сайте zakupki.gov.ru.

Использование бюджетных средств на закупку товаров, работ, услуг рассматривалось Контрольно-счетной палатой в ходе 3 мероприятий, в том числе 1 тематического экспертно-аналитического и 2 контрольных мероприятий.

Так, на основании требования прокуратуры г.Усолье-Сибирское от 17.09.2024г. проведено тематическое экспертно-аналитическое мероприятие в отношении администрации Мишелевского МО, в сфере соблюдения бюджетного законодательства, законодательства о закупках по приобретению и монтажу блочно-модульной котельной в рп.Мишелевка. Объем проверенных средств составил 10 272,67 тыс.руб. В ходе проверки, установлено следующее:

1.В нарушение ч.13.1. ст.34 Федерального закона №44‑ФЗ заказчиком нарушен срок порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для муниципальных нужд по трем контрактам (договорам) в общей сумме 2 036,70 тыс.руб. (3 случая).

2.В нарушение ст.24, ст.47 Федерального закона №44-ФЗ, ст.16 Федерального закона №135-ФЗ заказчиком в целях избежания осуществления конкурентных процедур заключены 4 договора, с единственным поставщиком ООО «Акватика», цена исполнения каждого из которых составляет менее 600 тыс.руб., предметом исполнения таких договоров является поставка товаров (для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры) от одной даты (11.03.2024г.) суммарная стоимость которых составляет 1 789,99 тыс.руб. (4 случая).

3.В нарушение требований Федерального закона №44-ФЗ установлен факт превышения лимита, указанного в плане-графике закупок администрации МО на 2024 год (2 млн.руб.), на закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) проводимые по п.4 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ. План-график закупок администрации МО в 2024 году сформирован без лимитов бюджетных обязательств на плановый период(2025-2026 годов) (1 случай).

4.В нарушение ст.16 Федерального закона №44-ФЗ, администрацией МО осуществлены закупки, не предусмотренные планом- графиком закупок на 2024 год.

По результатам рассмотрения прокуратурой г.Усолье-Сибирское заключения по приобретению и монтажу блочно-модульной котельной в рп.Мишелевка главе администрации внесено представление, а также направлено 3 уведомления о явке для решения вопроса о внесении постановления о возбуждении дел об административном правонарушении по ч.34 ст.13.1, ст.24, ст. 47 Федерального закона №44-ФЗ.

Общий объем закупок, охваченных аудитом в сфере закупок с учетом тематического экспертно-аналитического и контрольных мероприятий, составляет 40 505,99 тыс.руб. Общее количество нарушений законодательства о контрактной системе, выявленных при аудите в сфере закупок, составляет 2 742,8 тыс.руб.

По результатам проверок, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, об обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам выявлено 36 количественных замечаний (в 2023 году по результатам мероприятий было выявлено 33 количественных замечания).

Причинами, повлекшими нарушения в сфере закупок, являются следующие факторы: недостаточная квалификация сотрудников; отсутствие должной подготовки и опыта специалистов в области муниципальных закупок, приводящее к ошибкам; несвоевременное выделение бюджетных средств приводит к нарушению сроков и условий контрактов (договоров); неправильное планирование закупок; ошибки в выборе способа осуществления закупки приводят к неэффективному использованию ресурсов; низкая конкуренция среди поставщиков.

В целях исполнения бюджетных полномочий, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе, в рамках последующего контроля Контрольно-счетной палатой были проведены: внешняя проверка годовых отчетов главных администраторов средств бюджета Усольского района за 2023 год; внешняя проверка годового отчета об исполнении за 2023 год (далее - годовой отчет).

Годовой отчет проверялся на предмет полноты показателей отчета об исполнении бюджета и представленных одновременно с ним документов и достоверности показателей годового отчета. В ходе внешней проверки годового отчета проведены оценка соблюдения требований действующего законодательства при исполнении бюджета в отчетном финансовом году и анализ его исполнения. В рамках проведенной внешней проверки КСП Усольского района проведен анализ общих характеристик исполнения районного бюджета за 2023 год, соблюдения требований правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения при организации бюджетного процесса, исполнения районного бюджета по доходам и расходам, источникам финансирования дефицита бюджета. По результатам внешней проверки годового отчета сделан вывод о достоверности представленного отчета об исполнении бюджета Усольского района и информации о финансовой деятельности главных администраторов бюджетных средств в 2023 году.

В целях выполнения принятых полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 12 поселениях Усольского района также были проведены внешние проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов поселений за 2023 год. По каждому муниципальному образованию подготовлены заключения с предложениями и рекомендациями, адресованными главам МО.

Обеспечение доступа к информации о своей деятельности – одно из направлений работы Контрольно-счетной палаты. В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и требованиями ст.19 Федерального закона №6-ФЗ информация о деятельности палаты размещается на официальном сайте Контрольно-счетной палаты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (<http://usolie-raionkrk.irksp.ru/>). Размещение информации на сайте контрольно-счетного органа осуществляется председателем Контрольно-счетной палаты. В течение года постоянно осуществлялась поддержка электронного интернет-сайта, проводилась актуализация материалов, тематических рубрик. На сайте размещались ежегодные планы и отчеты о деятельности, нормативно-правовая база, информация о проведенных мероприятиях и другая информация. Помимо сайта Контрольно-счетной палаты информация публикуется в телеграмм канале (<https://t.me./ksp_usolieraion>). Заключения на проекты нормативно-правовых актов Усольского района, отчет о деятельности публикуются в газете «Официальный вестник Усольского района». Кроме того, с 2022 года зарегистрирована официальная страница (сообщество, группа) в социальных сетях (<https://vk.com/public217340170>, <https://ok.ru/group/70000002255050>), на которой размещается информация об основных мероприятиях, проводимых Контрольно-счетной палатой в рамках осуществления внешнего финансового контроля.

В течение года информация по проводимым мероприятиям направлялась в администрацию Усольского района, Думу Усольского района, в администрации и Думы муниципальных образований, в правоохранительные и контролирующие органы.

Контрольно-счетная палата реализует полномочия по взаимодействию с правоохранительными органами в соответствии законодательством Российской Федерации о контрольно-счетных органах на основании заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии. В отчетном периоде сотрудничество осуществлялось в основном в форме обмена информацией и направления заключений на проекты решений Дум в прокуратуру г.Усолье-Сибирское.

В отчетном периоде обращений от граждан в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» не поступало.

Специалисты КСП участвовали в 16 заседаниях депутатских слушаний Усольского района и Белореченского МО. Участвовали в 32 заседаниях Дум Усольского района и поселений, в режиме ВКС приняли участие 25 раз. В 20 заседаниях публичных слушаний Дум Усольского района и поселений, в режиме ВКС приняли участие по данному вопросу 7 раз.

Специалисты Контрольно-счетной палаты также присутствуют на заседаниях Думы Усольского района, муниципальных образований Усольского района. Выступают с заключением по результатам финансово-экономической экспертизы. Входят в состав Межведомственного совета по противодействию коррупции администрации Усольского района.

Председатель КСП принял участие в заседании межведомственного совета по противодействию коррупции с докладом по следующим вопросам:

* проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должностных лиц КСП за 2023 год;
* осуществление муниципального финансового контроля (внешнего) в части целевого и эффективного использования бюджетных средств, в сфере осуществления закупок, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за 2023 год;
* анализ информации об участниках муниципальных закупок на предмет установления их аффилированных связей с муниципальными служащими, участвующими в осуществлении закупок КСП.

В целях информационного обеспечения основной деятельности организовано функционирование и сопровождение справочной правовой системы «Консультант». Специалистам Контрольно-счетной палаты обеспечен доступ к нормативным, методическим, справочным и другим материалам, которые содержатся в интернет ресурсе на Портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации необходимым для использования в практической деятельности.

Фактическое количество специалистов (муниципальных служащих) Контрольно-счетной палаты составляет 4 человека, из них по переданным полномочиям от поселений Усольского района 3 человека (в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=B02C046623BD86B6299BB8EA18203FE629E322D47146957E59B839178B5E3C03ECg1I) Министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013г. №57-мпр «Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области» норматив численности муниципальных служащих контрольно-счетного органа Усольского района на 2024 год был определен в количестве 8 человек). Отсутствие достаточной (определяемой в соответствии с приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013г. №57-мпр) штатной численности Контрольно-счетной палаты в значительной степени влияет на объем выполнения основных полномочий, определенных для реализации контрольно-счетными органами муниципальных образований Федеральным законом №6-ФЗ.

Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется за счет средств бюджета Усольского района, в том числе сформированных за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений района на осуществление переданных полномочий. Фактические расходы контрольно-счетного органа **в 2024 году составили 9 281,52 тыс.руб., в том числе на специалистов по переданным полномочиям в сумме 3 540,57 тыс.руб., пенсионное обеспечение (1 человек) в сумме 182,86 тыс.руб.**

Контрольно-счетной палатой Иркутской области в рамках соглашения о сотрудничестве и взаимодействии оказана методическая помощь, получены консультации, как при проведении контрольного мероприятия, так и по иным вопросам деятельности КСП. При содействии Контрольно-счетной палаты Иркутской области работники КСП принимали активное участие в обучающих семинарах, вебинарах в режиме видеоконференцсвязи, проводимых представителями Счетной палаты Российской Федерации, Союза муниципальных контрольно-счетных органов на портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации.

В июне 2024 года КСП Усольского района участвовала в семинаре-совещании с контрольно-счётными органами Иркутской области на тему «Актуальные вопросы деятельности органов внешнего финансового контроля в современных условиях», который прошел в Законодательном Собрании Иркутской области. На данном мероприятии был переизбран Президиум Совета Контрольно-счётных органов Иркутской области, в состав которого вошел председатель Контрольно-счётной палаты Усольского района. Кроме того, по согласованию с КСП Иркутской области председатель КСП Усольского района вошел в состав президиума Союза муниципальных контрольно-счетных органов Сибирского федерального округа.

В конце 2024 года Контрольно-счетная палата Усольского района по итогам работы за 2023 год получила диплом III степени в категории «Муниципальные районы (округа)».

Кроме того, председатель КСП занял первое место в конкурсе «Значимость внешнего муниципального финансового контроля», проводимого в электронном формате Секретариатом Союза муниципальных контрольно-счетных органов РФ в августе 2024 года. За первое место в конкурсе получен подарок (2 книги стоимостью до 3,00 тыс.руб.), который оформлен в соответствии с законодательством о противодействии коррупции.

Специалисты Контрольно-счетной палаты в пределах полномочий участвуют в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции. Жалоб, сообщений от граждан и организаций о случаях нарушений требований к служебному поведению и наличии конфликта интересов в отношении муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты в 2024 году не поступало. Специалистами Контрольно-счетной палаты представлены сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) за 2023 год в аппарат КСП Усольского района. Кроме того, в связи с тем, что с 1 октября 2021 года изменен правовой статус председателя Контрольно-счетной палаты (должность председателя отнесена к муниципальным должностям), сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера председателем КСП Усольского района направлены в Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Контрольно-счетная палата в 2025 году продолжит осуществление внешнего муниципального аудита (контроля) в рамках Федерального закона №6-ФЗ, Положения «О Контрольно-счетной палате Усольского муниципального района Иркутской области». Приоритетом деятельности Контрольно-счетной палаты останется контроль за расходами главных администраторов бюджетных средств в ходе оперативного анализа бюджета. Содействие достижению целей и задач стратегического развития МО посредством применения комплексного подхода к муниципальному аудиту. Запланированы контрольные мероприятия по проверке законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на выполнение муниципального задания и использования средств субсидии на иные цели, осуществление проверок в сфере закупок, оценка реализации мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах», оценка установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в частности жилыми помещениями, предоставляемыми гражданам на основании договоров социального найма.

В своей деятельности Контрольно-счетная палата будет стремиться к тому, чтобы материалы проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий всегда являлись объективной информацией о состоянии муниципальных финансов, уровне бюджетной обеспеченности, качестве бюджетного планирования и других аспектов, связанных с бюджетным процессом, что позволит своевременно выявлять нежелательные отклонения от заданной цели и принимать эффективные решения.

Председатель

Контрольно-счетной палаты

Усольского муниципального района

Иркутской области И.В. Ковальчук