## ТАБЛИЦА 2

Целевые показатели реализации, комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ по реализации Стратегии социально-экономического развития Усольского муниципального района Иркутской области

на период до 2030 года в рамках муниципальных программ на период 2020-2025гг.

| Наименование мероприятия | Целевые показатели, единицы измерения | Значения целевых показателей, годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. (факт) | 2019г. (факт) | 2020г. (факт) | 2021г. (факт) | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| Приоритет 1 «Развитие экономического потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Диверсификация экономики района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие и расширение отраслей сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиционные проекты сельскохозяйственных предприятий Прогнозы социально-экономического развития Усольского муниципального района Иркутской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – Комитет по экономике и финансам (отдел сельского хозяйства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка муниципальной подпрограммы предоставления мер поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям; - оказание консультационной и информационной помощи для участия в программах государственной поддержки; - стимулирование повышения объемов мясного и молочного животноводства, стимулирование развития животноводства в личных подсобных хозяйствах граждан; - стимулирование роста производства и реализации продукции растениеводства; - стимулирование роста производства и реализации пищевой рыбы, пищевой рыбопродукции; - стимулирование увеличения продукции дикоросов, заготовленной на территории района, а также поддержка глубокой переработки | выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах), млн. руб. | 11 507,4 | 11 561,8 | 13 503,9 | 15 401,6 | 15 401,17 | 16271,76 | 17 153,16 | 17 873,67 | 18 642,16 | 19 462,33 | 19406,67 | 19406,67 | 19 406,67 |
|  | среднесписочная численность работников, чел. | 3 658,0 | 3 668,0 | 3 741,0 | 3 728 | 3 894 | 3 897 | 3 899 | 3 902 | 3 907 | 3 909 | 3 909 | 3 909 | 3 909 |
|  | среднемесячная начисленная заработная плата, руб. | 50 094,8 | 52 460,4 | 56 023,3 | 67 296,48 | 66 146,60 | 71285,75 | 75 074,29 | 76 425,63 | 77 419,16 | 78 890,12 | 80389,04 | 81916,43 | 83 309,01 |
|  | доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 97,5 | 101,1 | 101,2 | 116,3 | 101.4 | 101,5 | 101,6 | 101,7 | 101,8 | 101,9 | 102.0 | 102,1 | 102,2 |
|  | индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 98,11 | 105,07 | 100,70 | 97,60 | 100,40 | 100,05 | 100,05 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Задача 2. Содействие развитию промышленности и реализации инновационного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата» – Основное мероприятие «Организация взаимодействия предприятий Усольского района с организациями, образующими инновационную инфраструктуру» Прогнозы социально-экономического развития Усольского муниципального района Иркутской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – Комитет по экономике и финансам (отдел инвестиционной политики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - способствовать созданию новых промышленных производств и максимальному использованию возможностей существующих основных производственных фондов; - способствовать созданию инновационных производств, формированию инновационной инфраструктуры, повышению инновационной активности предприятий, увеличению объема инвестиций и затрат на инновации; - сконцентрировать усилия на формировании особых экономических зон, которые должны способствовать созданию в районе отраслей производства инновационных видов продукции | доля организаций заинтересованных в инновационных процессах и принявших участие в тематических мероприятиях в общем количестве организаций на территории Усольского муниципального района Иркутской области, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | индекс промышленного производства, % | 121,7 | 101,30 | 92,3 | 104,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | объем выпущенной промышленной продукции, млн. руб. | 3 035,5 | 4 392,4 | 4 364,3 | 4 839,66 | 4 662,98 | 4 799,93 | 4 944,95 | 5 157,58 | 5 374,2 | 5 605,29 | 5 605,29 | 5 605,29 | 5 605,29 |
| Задача 3. Формирование благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата» – Подпрограмма 1. «Формирование инвестиционного климата и развитие предпринимательства» Прогнозы социально-экономического развития Усольского муниципального района Иркутской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – Комитет по экономике и финансам (отдел инвестиционной политики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - способствовать росту инвестиционной активности предприятий, осуществляющих деятельность на территории Усольского района; - привлечение инвесторов путем повышения информационной открытости об инвестиционных возможностях района – создание инвестиционных паспортов территории и каждого поселения; - содействие инвесторам в реализации проектов, применение мер муниципальной поддержки (льготные условия пользования земельным участком, льготный налоговый режим по земельному налогу), содействие в оформлении документов и т.д.; - сформировать Совет по непрерывному улучшению инвестиционного климата и поддержке инвестиционных проектов под руководством мэра района; - сформировать реестр неиспользуемого, невостребованного имущества; - обеспечить эффективное вовлечение природно-ресурсного потенциала в инвестиционный процесс (проведение дальнейшей работы по формированию на территории района земельных участков, возможных для выкупа или передачи в аренду, оформление невостребованных земельных паев в муниципальную собственность) | объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. | 1 258,00 | 1 400,00 | 1 671,90 | 4 308,00 | 3 014,08 | 3 134,64 | 3 260,03 | 3 406,73 | 3 553,22 | 3 698,90 | 3 698,90 | 3 698,90 | 3 698,90 |
|  | доля муниципальных образований, имеющих инвестиционные паспорта территорий, к общему количеству муниципальных образований (в том числе Усольский муниципальный район Иркутской области),% | 0 | 8 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | наличие реестра неиспользуемого имущества и земель, 1-да; 0-нет | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 4. Привлечение квалифицированных и молодых специалистов на территорию района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования» Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата» – Подпрограмма 3. «Развитие системы социально-трудовых отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – Комитет по образованию; Комитет по экономике и финансам (отдел прогнозирования доходов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - организация предоставления ежемесячной социальной поддержки в размере 2 000 рублей молодым специалистам муниципальных учреждений образования, культуры, молодым специалистам структурных подразделений ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящихся на территории Усольского района; - организация предоставления единовременной денежной выплаты в размере 30 000 рублей при поступлении на работу в муниципальные учреждения образования и культуры и структурные подразделения ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящиеся на территории Усольского района; - содействие молодым семьям в получении социальной выплаты на приобретение жилья; - реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» на территории Усольского района (формирование представлений о престижности профессий, в том числе через участие в проекте «Билет в будущее») | число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», чел. | 17 | 75 | 150 | 200 | 400 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  | количество молодых специалистов, получающих ежемесячную социальную выплату, чел. | 46 | 46 | 59 | 58 | 58 | 58 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | количество молодых специалистов, впервые поступивших на работу в муниципальные учреждения образования, культуры и структурные подразделения ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящиеся на территории Усольского района и получивших единовременную социальную выплату | 10 | 10 | 18 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Цель 2. Развитие малого и среднего предпринимательства, диверсификация экономической деятельности малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие самозанятости населения в сельской местности с упором на развитие малых форм сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата» – Подпрограмма 1. «Формирование инвестиционного климата и развитие предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – Комитет по экономике и финансам (отдел инвестиционной политики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - оказание консультационной и информационной помощи для участия в конкурсах на получение грантов, субсидий и субвенций (государственные программы Министерства сельского хозяйства Иркутской области и Министерства труда и занятости Иркутской области), а также в части взаимодействия с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; - проведение школ предпринимательства; - создание и функционирование районного Спикер – класса как центра, который способствует формированию у обучающихся и молодежи компетенций в области основ предпринимательской деятельности; - проведение работы с незанятыми в экономике гражданами и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по вопросу содействия в выборе вида деятельности, оказание помощи в их регистрации в качестве субъектов предпринимательской деятельности | количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 жителей, ед. | 213 | 215 | 172 | 184 | 177 | 177 | 177 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Задача 2. Развитие новых видов экономической деятельности (промыслы и ремесла; бытовое и социально-культурное обслуживание населения; заготовка и переработка дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений и другого природного сырья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата» – Подпрограмма 1. «Формирование инвестиционного климата и развитие предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – Комитет по экономике и финансам (отдел инвестиционной политики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ориентация субъектов малого предпринимательства в значимые для района виды деятельности (социальное предпринимательство, гостиничные услуги, услуги в сфере туризма, ремесленничество, перерабатывающее производство); - оказание консультационной и информационной помощи в части взаимодействия с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 жителей, ед. | 213 | 215 | 172 | 184 | 177 | 177 | 177 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
|  | взаимодействие с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 1-да; 0-нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 3. Формирование перечня инвестиционных предложений для малого и среднего бизнеса с учетом потребностей муниципального образования, позволяющего задействовать потенциал поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата» – Подпрограмма 1. «Формирование инвестиционного климата и развитие предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – Комитет по экономике и финансам (отдел инвестиционной политики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - выявление и составление реестра брошенных и необрабатываемых земель, в том числе личных подсобных хозяйств; - проведение информационной кампании среди сельского населения с целью отбора лиц, желающих расширить землепользование; - проведение работы с фермерами и другими потенциальными землепользователями с целью передачи им невостребованных земель | доля муниципальных образований, имеющих инвестиционные паспорта территорий, к общему количеству муниципальных образований (в том числе Усольский муниципальный район Иркутской области),% | 0 | 8 | 100,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | наличие реестра неиспользуемого имущества и земель, 1-да; 0-нет | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 4. Содействие в распространении примеров организации и успешного ведения предпринимательской деятельности в Усольском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата» – Подпрограмма 1. «Формирование инвестиционного климата и развитие предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – Комитет по экономике и финансам (отдел инвестиционной политики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель Усольского района»; - организация и проведение выставки достижений предпринимателей Усольского района; - организация и проведение месячника малого и среднего предпринимательства | количество мероприятий, направленных на пропаганду занятий предпринимательской деятельностью, ед. | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | количество выставочно-ярмарочных мероприятий с участием СМСП, самозанятых граждан | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Задача 5. Финансовая поддержка на создание и развитие собственного бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата» – Подпрограмма 1. «Формирование инвестиционного климата и развитие предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – Комитет по экономике и финансам (отдел инвестиционной политики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – организация и проведение конкурса по получению субсидии «Гранты на создание и развитие собственного бизнеса» | доля предоставленной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющей целевую направленность, в общем объеме финансовых средств, % | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 6. Расширение влияния местных производителей на потребительский рынок района, создание условий для обеспечения качества и безопасности товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата» – Подпрограмма 1. «Формирование инвестиционного климата и развитие предпринимательства» – Прогнозы социально-экономического развития Усольского муниципального района Иркутской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – Комитет по экономике и финансам (отдел инвестиционной политики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - организация и проведение конкурсов среди предприятий потребительского рынка; - организация и проведение практических семинаров, обучающих семинаров, мастер-классов, конкурсов профессионального мастерства | количество объектов потребительского рынка, принявших участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление, ед. | 30 | 35 | 40 | 31 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | розничный товарооборот, млн. руб. | 3 545,3 | 3 697,7 | 3 754,30 | 4 138,6 | 4 157,12 | 4 323,41 | 4 496,34 | 4 671,70 | 4 853,90 | 5 043,20 | 5 043,20 | 5 043,20 | 5 043,20 |
|  | индекс физического объема оборота розничной торговли, % | 100,4 | 104,4 | 92,7 | 109,0 | 100,5 | 101,0 | 101,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Цель 3. Развитие туризма и сферы услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Усиление узнаваемости территории Усольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие туризма» – Основное мероприятие 2. «Реализация мероприятий, направленных на информирование граждан об Усольском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – управление по социально-культурным вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - участие в выставочных мероприятиях, как на уровне региона, так и других субъектов РФ; - создание тематического сайта с информацией о туристической инфраструктуре района и обеспечение его информационной поддержки и продвижение в сети; - создание информационной системы отрасли: освещение механизма развития туриндустрии в средствах массовых информаций, выпуск и распространение рекламной продукции (буклеты), информационного щита в г. Усолье-Сибирское, г. Ангарске, г. Иркутске | количество печатной продукции: наглядно-демонстративных материалов, рекламной продукции выпущенной с целью туристической навигации, ед. | 4 450 | 2 000 | 1350 | 0 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
|  | количество информационных табло, знаков и подписей, установленных в общественных местах и местах, часто посещаемых туристами, ед. | 7 | 7 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | количество выставочных мероприятий, в которых принял участие Усольский район, ед. | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Задача 2. Привлечение туристских потоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие туризма» – Основное мероприятие 1. «Вовлечение широких слоев населения в мероприятия туристической направленности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – управление по социально-культурным вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - создание новых туристских продуктов и продвижение туристских продуктов на рынке туристских услуг; - участие в государственных программах по развитию внутреннего туризма; - включение Усольского района в существующие туристические маршруты, проходящие по территории Иркутской области; - осуществление сотрудничества с соседними районами с целью создания межрайонных туристских маршрутов (г. Ангарск, Слюдянский район, Черемховский район); - продвижение туристических продуктов района через туроператоров, организация встреч с туроператорами, знакомство с туристическими объектами и маршрутами; - создание условий для развития основных центров туризма и туристских зон (п. Тальяны и п. Раздолье – центры активного отдыха; с. Мальта, с. Сосновка, р.п.Тайтурка – центры историко-культурного отдыха); - разработка новых экскурсионных маршрутов (паломнический, экологический и др.); - проведение конкурса на лучший экскурсионный маршрут; - организация экскурсий для учащихся и их родителей по внутренним маршрутам | количество граждан, вовлеченных в мероприятия туристской направленности, чел. | 1 140 | 1 400 | 201 | 240 | 2 400 | 2 600 | 2 800 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Задача 3. Создание условий для развития разнообразных видов туризма и предпринимательства в сфере туризма, и вовлечение местного населения в процесс формирования туристских услуг в районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие туризма» – Основное мероприятие 2. «Реализация мероприятий, направленных на информирование граждан об Усольском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – управление по социально-культурным вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - качественное и количественное улучшение организаций, занятых в сопутствующей туризму сфере обслуживания (общественное питание, гостиницы, торговля и прочее); - поиск и реализация инвестиционных проектов в области туризма и сферы обслуживания на территории района. - создание и использование в туристических целях сельских гостевых домов | количество занятых и самозанятых в туристической индустрии, чел. | 35 | 50 | нет данных | нет данных | 100 | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 |
| Задача 4. Развитие народных промыслов и ремесел, оказание поддержки производителям сувенирной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие туризма» – Основное мероприятие 3. «Создание условий для продвижения сувенирной продукции мастеров Усольского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – управление по социально-культурным вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - продвижение сувенирной продукции мастеров Усольского района: открытие киосков по реализации сувенирной продукции | количество мастеров, изготавливающих сувенирную продукцию, чел. | 11 | 14 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Приоритет 2. «Повышение качества жизни населения и развитие человеческого потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Развитие и эффективное использование трудового потенциала района, создание условий для реализации трудовых прав граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня занятости населения, сокращение уровня безработицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата» – Подпрограмма 3. «Развитие системы социально-трудовых отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – Комитет по экономике и финансам (отдел прогнозирования доходов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - активизации работы совместно с ОГКУ «Центр занятости населения г. Усолье-Сибирское» по сбору информации об имеющихся вакансиях; - информирование населения совместно с ОГКУ «Центр занятости населения г. Усолье-Сибирское» и работодателей о ситуации на рынке труда; - консультирование совместно с ОГКУ «Центр занятости населения г. Усолье-Сибирское» лиц, испытывающих трудности в поиске работы; - проведение мониторинга спроса и предложения рабочей силы на рынке труда; - организация взаимодействия по вопросу содействия трудоустройства выпускников учреждений образования и работодателей | уровень регистрируемой безработицы, % | 0,56 | 0,64 | 2,11 | 0,75 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
|  | число безработных граждан, чел. | 163 | 180 | 482 | 166 | 154 | 152 | 152 | 150 | 148 | 148 | 146 | 144 | 142 |
| Задача 2. Усиление трудовой мотивации учащейся и незанятой молодежи, трудоустройство несовершеннолетних в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования Усольского района» Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, преступлений и общественной безопасности в Усольском районе» – Подпрограмма 2. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Государственная программа Иркутской области «Содействие занятости населения Иркутской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – Комитет по образованию; администрация Усольского муниципального района Иркутской области; Министерство труда и занятости Иркутской области, ОГКУ «Центр занятости населения г. Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - организация совместно с ОГКУ «Центр занятости населения г. Усолье-Сибирское» временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время; - организация совместно с ОГКУ «Центр занятости населения г. Усолье-Сибирское» временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время, чел. | 351 | 360 | 308 | 252 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  | количество трудоустроенных безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и имеющих работу впервые, чел. | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Задача 3. Обеспечение сбалансированности рынка труда и рынка образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования Усольского района» Государственная программа Иркутской области «Содействие занятости населения Иркутской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – Комитет по образованию; Министерство труда и занятости Иркутской области, ОГКУ «Центр занятости населения г. Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - организация совместно с ОГКУ «Центр занятости населения г. Усолье-Сибирское» профессионального обучения безработных граждан; - организация совместно с ОГКУ «Центр занятости населения г. Усолье-Сибирское» профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет; - организация совместно с ОГКУ «Центр занятости населения г. Усолье-Сибирское» самозанятости безработных граждан | доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) в муниципальных учреждениях в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда), % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | количество профессионально обученных безработных граждан, чел. | 85 | 58 | 50 | 55 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 |
|  | количество профессионально обученных женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, чел. | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Задача 4. Легализации теневой занятости и скрытых форм оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата» – Подпрограмма 3. «Развитие системы социально-трудовых отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – Комитет по экономике и финансам (отдел прогнозирования доходов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - проведение заседаний межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд по вопросам снижения неформальной занятости; - проведение работы по выявлению и легализации неформальных трудовых отношений; - проведение рейдов рабочей группы межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд с целью выявления нелегальной рабочей силы (неоформленных работников); - информирование соответствующих надзорных органов о случаях ведения теневого бизнеса, нарушения Трудового законодательства для принятия мер по привлечению к ответственности и регистрации | доля легализованных трудовых отношений в общем объеме выявленных неформальных трудовых отношений,% | 15,0 | 95,0 | 57,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | количество легализованных трудовых отношений, ед. | 4 | 22 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Задача 5. Развитие коллективно-договорного регулирования трудовых отношений на основе доведения охвата работников крупных и средних предприятий коллективными договорами, заключения соглашений во всех основных отраслях экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата» – Подпрограмма 3. «Развитие системы социально-трудовых отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – Комитет по экономике и финансам (отдел экономического развития) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - оказание консультативной помощи предприятиям по вопросам законодательства в сфере охраны труда и в части разработки коллективных договоров | удельный вес работников, охваченных действием коллективных договоров (доля от занятых в экономике), % | 75,8 | 77,0 | 78,2 | 77.7 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
|  | количество действующих и вновь заключенных коллективных договоров, ед. | 80 | 78 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Задача 6. Создание системы непрерывного обучения требованиям охраны труда руководителей, работников организаций и отдельных категорий застрахованных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата» – Подпрограмма 3. «Развитие системы социально-трудовых отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – Комитет по экономике и финансам (отдел экономического развития) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - проведение межведомственных комиссий по охране труда; - организация обучения руководителей, специалистов, членов комиссии по охране труда в специализированных учебных центрах; - организация и проведение районных конкурсов по охране труда | количество участников районного конкурса по охране труда, чел. | 15 | 19 | 13 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | количество специалистов, прошедших обучение в специализированных учебных центрах, чел. | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Цель 2. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования Усольского района» – Подпрограммы «1. Дошкольное, общее и дополнительное образование», «2. Развитие кадрового потенциала», «3. Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков», «4. Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Усольского района» – Подпрограмма 1. «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – Комитет по образованию; управление жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – мероприятия по обеспечению информационной открытости образовательных учреждений через обновление информационно – коммуникационной инфраструктуры реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (создание цифровой платформы); - мероприятия по обеспечению организационных, информационных и научно-методических условий предоставления образования; - мероприятия по созданию целенаправленной системы выявления и развития одаренных детей; - мероприятия по созданию организации отдыха и оздоровления детей, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и состоящим на профилактических учетах; - мероприятия по созданию оптимальных условий для здоровьесберегающейдеятельности участников образовательного процесса в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; - мероприятия по ремонту зданий и сооружений, в которых обеспечивается доступность услуг для детей - инвалидов и других маломобильных групп населения; - мероприятия по улучшению условий пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях; - мероприятия по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности учреждений отрасли образования; обновление материально – технической базы учреждений отрасли образования (в том числе через реализацию федеральных проектов «Современная школа» и «Успех каждого ребенка») | доля образовательных учреждений, имеющих собственные сайты, от общего количества образовательных учреждений, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | количество проведенных методических мероприятий (конференции, совещания, семинары и т.п.) с педагогическими работниками по актуальным вопросам образования, ед. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  | доля обучающихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в диагностических мероприятиях, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений, % | 79,2 | 82 | 78 | 64 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  | доля победителей и призеров научно-практических конференций, конкурсов, турниров, соревнований, фестивалей, выставок муниципального, регионального уровня от общего количества участников Усольского района, % | 58,8 | 60,2 | 67,4 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  | доля детей, состоящих на профилактических учетах, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в лагере, от общего числа, состоящих на профилактических учетах, % | 60 | 60 | 0 | 63 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
|  | количество детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в лагере, чел. | 120 | 134 | 0 | 476 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
|  | доля детей и подростков, которым проведена комплексная психолого-медико-педагогическая диагностика для определения форм и содержания их обучения и воспитания в соответствии с физическими и интеллектуальными особенностями и возможностями, от количества нуждающихся, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | доля работников образовательных учреждений, охваченных профессиональной гигиенической подготовкой в установленные сроки, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | удельный вес школьников, охваченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся, % | 86 | 85 | 92 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений, охваченных горячим питанием и хозяйственно-бытовым обслуживанием, от общего количества воспитанников дошкольных образовательных учреждений, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | своевременность выплаты заработной платы работникам отрасли образования Усольского районного муниципального образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - – мероприятия по приобретению зданий для размещения школ, детских садов | - доля детей школьного возраста п. Тальяны, имеющих возможность получать образовательные услуги в современных комфортных условиях, % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | доля детей школьного возраста с. Биликтуй, имеющих возможность получать образовательные услуги в современных комфортных условиях, % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Создание условий для повышения доступности здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Усольского района» – Подпрограмма 1. «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства; управление по распоряжению муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - преодоление кадрового дефицита, обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистам | количество приобретенных жилых помещений для работников социальной сферы, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 3. Создание условий для строительства жилья, современного малоэтажное строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата» – Подпрограмма 2. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и работы в сфере земельных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – управление по распоряжению муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – предоставление земельных участков для строительства | доля земельных участков, предоставленных в установленном законодательством порядке физическим и юридическим лицам в результате проведения торгов от общего количества сформированных земельных участков, % | 100 | 100 | 77 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | наличие обновленной схемы территориального планирования Усольского муниципального района Иркутской области, 1-да; 0-нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. чел. населения, га | 7,2 | 4,5 | 4,1 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
|  | общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м. | 20,2 | 20,9 | 20,8 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| Задача 4. Создание условий для активного развития инфраструктуры спорта, здорового образа жизни, культурного и творческого развития, безопасности жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта» – Основное мероприятие 1. «Организация вовлечения населения в занятие физической культурой и массовым спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – управление по социально-культурным вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - вовлечение широких слоев населения в активное занятие спортом для полноценного физического и духовного развития; - формирование основ здорового образа жизни среди населения; - развитие детско-юношеского спорта | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Усольского района в возрасте 3 -79 лет, % | 25,8 | 34 | 39,1 | 43,8 | 46 | 50 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
|  | доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в возрасте 3 – 29 лет, % | 50,2 | 60 | 65,5 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | сумма средств бюджетов всех уровней, выделенных на приобретение спортивного оборудования и инвентаря в течение отчетного периода, тыс. руб. | - | - | 692,90 | 627,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, % | 35 | 41 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 43 | 63 | 63 |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Усольского района» – Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговых учреждений, народного творчества, народных промыслов и ремесел» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – управление по социально-культурным вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - проведение ремонтов зданий и сооружений для обеспечения участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества; - поддержка и развитие культурно-досуговых учреждений, народного творчества, народных промыслов и ремесел (организация районных культурно-массовых мероприятий, укрепление материально-технической базы, повышение профессионального уровня специалистов) | количество посещений культурно-массовых мероприятий, чел. | 238 848 | 258 987 | 117 962 | 276 629 | 284 886 | 310 784 | 362 582 | 466 177 | 517 974 | 569 771 | 621 569 | 673 366 | 776 961 |
|  | количество участников клубных формирований, чел. | 3 368 | 3 375 | 3 235 | 2 889 | 2 890 | 3 000 | 3200 | 3 500 | 3 500 | 3 600 | 3 700 | 3 700 | 3 700 |
|  | доля зданий культурно-досуговых учреждений, оснащенных оборудованием для доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья, % | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | удовлетворенность населения Усольского района качеством услуг, предоставляемых культурно-досуговыми учреждениями, % | 98 | 98 | 98 | 99,2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Усольского района» – Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – управление по социально-культурным вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – совершенствование библиотечно-информационного обслуживания (организация районных мероприятий, повышение профессионального уровня специалистов, информационное обслуживание, укрепление материально-технической базы, комплектование фондов библиотек) | количество посещений в библиотеках, чел. | 152 866 | 153 105 | 86 419 | 153 759 | 168 416 | 183 726 | 214 347 | 275 589 | 306 210 | 336 831 | 367 452 | 398 073 | 459 315 |
|  | доля пользователей библиотек от общего числа населения Усольского района, % | 31 | 31 | 21 | 26,6 | 27 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Усольского района» – Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – управление по социально-культурным вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - развитие системы дополнительного образования (выявление и поддержка одаренных детей, укрепление материально-технической базы, повышение профессионального уровня специалистов) | количество детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры и искусства, чел. | 903 | 910 | 929 | 919 | 925 | 930 | 935 | 940 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
|  | количество призовых мест обучающихся детских школ искусств на мероприятиях зонального, областного и выше уровней, ед. | 90 | 90 | 95 | 129 | 96 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 5. Организация эффективной системы сбора, переработки и утилизации коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Усольского района» – Основное мероприятие 1. «Благоустройство территории Усольского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов; организация экологических акций и районных субботников | количество ликвидированных и рекультивированных мест захламления отходами, ед. | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | количество облагороженных населенных пунктов, ед. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цель 3. Создание условий для самореализации молодежи в интересах социально-экономического, общественно-политического и духовно-нравственного воспитания молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической и культурной жизни района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Молодежь Усольского района» – Подпрограмма 1. «Молодежная политика» Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Усольского района» – Основное мероприятие 1. «Благоустройство территории Усольского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – управление по социально-культурным вопросам; управление жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - выявление и поддержка талантливых детей и молодежи; - повышение уровня гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания; - содействие развитию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, поддержка социально-значимых молодежных инициатив; - формирование условий для развития и популяризации здорового образа жизни; - содействие сохранению традиционных семейных ценностей в молодежной среде; - создание учреждений молодежной сферы (центры, клубы) | доля молодежи, вовлеченной в реализацию районных мероприятий, направленных на патриотическое и экологическое воспитание, раскрытие творческого потенциала, профориентацию молодежи, профилактику экстремизма в молодежной среде, пропаганду семейных ценностей, % | 31 | 35 | 28 | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | количество проектов, направленных на социально-экономическое развитие Усольского района, ед. | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность на территории Усольского района, % | 0 | 0 | 3,5 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Задача 2. Развитие мер поддержки молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Молодежь Усольского района» – Подпрограмма 2. «Доступное жилье для молодых семей» Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата» – Подпрограмма 3. «Развитие системы социально-трудовых отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – управление по социально-культурным вопросам, Комитет по экономике и финансам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - обеспечение молодых семей жильем; - социально-экономическая поддержка молодых специалистов в сферах культуры, образования, здравоохранения | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств бюджетов всех уровней, ед. | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | количество молодых специалистов, получающих ежемесячную социальную выплату, чел. | 46 | 46 | 59 | 58 | 58 | 58 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | количество молодых специалистов, впервые поступивших на работу в муниципальные учреждения образования, культуры и структурные подразделения ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящиеся на территории Усольского района и получивших единовременную социальную выплату | 10 | 10 | 18 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Приоритет 3. «Повышение качества муниципальной среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Улучшение состояния жилищного фонда в муниципальных образованиях муниципального района Усольского районного муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Ликвидация многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» – Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – администрации городских и сельских поселений Соисполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - признание жилых домов ветхими и аварийными; - участие в государственных целевых программах по переселению граждан из ветхого и аварийного жилого фонда; - обеспечение населения, проживающего в ветхом и аварийном жилье, помещениями маневренного фонда | количество ликвидированного ветхого и аварийного жилья, признанного таковым после 01.01.2012г. (16 многоквартирных домов площадью - 6,3 тыс. кв. м), ед./тыс. кв. м. | 0 | 0 | 2/1,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/2,37 | 3/1,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2. Развитие жилищного строительства и улучшение жилищных условий граждан Усольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» – Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – администрации городских и сельских поселений Соисполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - расширение границ в населенных пунктах; - внесение изменений в генеральные планы муниципальных образований муниципального района Усольского районного муниципального образования; - развитие строительства стандартного жилья, отвечающего ценовой доступности, энергоэффективности и экологии; - повышение уровня сбора платежей с населения Усольского района за оказанные жилищно-коммунальные услуги | уровень сбора с населения Усольского района за оказанные жилищно-коммунальные услуги, % | 75,81 | 77,97 | 85,02 | 80,77 | 83,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
|  | ввод жилых домов, предоставляемых гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Усольского района, по договору найма жилого помещения, м2 | - | - | - | - | - | 996 | - | - | - | - | - | - | - |
| Цель 2. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Усольского районного муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение качественным и устойчивым тепло, – водоснабжением и водоотведением жителей Усольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований района Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Усольского района» – Основное мероприятия 2. «Предоставление прочих межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Усольского района на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – администрации городских и сельских поселений; управление жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - своевременное проведение мероприятий по ремонту и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - ежегодное участие в государственных программах в рамках подготовки к отопительному зимнему периоду | доля освоенных денежных средств муниципальными образованиями Усольского района, переданных на финансирование мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | количество модернизированных котельных и котельного оборудования, ед. | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Задача 2. Обеспечение новых потребителей объектами коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - строительство инженерных коммуникаций | оборудование жилищного фонда централизованным водопроводом, тыс. кв. м. | 427,9 | 462,0 | 485,10 | 456,52 | 457,54 | 561,57 | 589,65 | 619,13 | 650,09 | 682,59 | 716,72 | 752,56 | 790,19 |
| Цель 3. Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание на территории района сети дорог, отвечающих современным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Усольского района» – Подпрограмма 2. «Безопасность дорожного движения в Усольском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - изготовление проекта организации дорожного движения; - диагностика и оценка состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения; - содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе дорог к садоводческим, дачным некоммерческим объединениям; - расчет норматива финансовых затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, указанных в реестре муниципального имущества Усольского муниципального района Иркутской области, являющихся собственностью муниципального района, вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, содержащихся в нормативном состоянии, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | наличие положительного заключения государственной экспертизы, ед. | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | доля имеющихся проектов организации дорожного движения к количеству автомобильных дорог, находящихся в собственности Усольского муниципального района Иркутской области, % (наличие автомобильных дорог, находящихся в собственности/наличие проектов организации дорожного движения) | 100 7/7 | 100 11/11 | 100 18/18 | 100 32/32 | 100 34/34 | 100 36/36 | 100 37/37 | 100 38/38 | 100 38/38 | 100 38/38 | 100 38/38 | 100 38/38 | 100 38/38 |
|  | - доля установленных дорожных сооружений от общего количества требуемых к установке согласно проектам организации дорожного движения, % (кол-во знаков требуемых к установке/кол-во установленных) | 100 217/217 | 100 294/294 | 100 314/314 | 100 317/317 | 100 384/384 | 100 395/395 | 100 401/401 | 100 406/406 | 100 430/430 | 100 430/430 | 100 430/430 | 100 430/430 | 100 430/430 |
| Задача 2. Укрепление дисциплины участников дорожного движения, повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Усольского района» – Подпрограмма 2. «Безопасность дорожного движения в Усольском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – укрепление дисциплины участников дорожного движения, повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; – проведение ежегодных профилактических мероприятий, направленных на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий; – трансляция, размещение профилактических роликов в средствах массовой информации | - наличие трансляций на радиостанциях и каналах рекламы и видеороликов по безопасности дорожного движения, 1–да; 0–нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | наличие баннеров по безопасности дорожного движения на рекламных конструкциях, % (размещено -100 / не размещено - 0) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | доля обучающихся, повысивших знания в области безопасности дорожного движения, к доле всех обучающихся детей в Усольском районе, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Цель 4. Формирование облика благоустроенного, ухоженного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение социальной активности граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Усольского района» – Основное мероприятие 1. «Благоустройство территории Усольского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – проведение ежегодного конкурса муниципальных образований Усольского районного муниципального образования «Благоустройство населенных пунктов Усольского района»; – организация и проведение субботников на территориях муниципальных образований Усольского района | количество участников ежегодного смотра-конкурса на лучшую усадьбу на территории Усольского района, чел. | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Задача 2. Реализация целевых федеральных, региональных, муниципальных программ в сфере благоустройства территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные программы поселений по благоустройству Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Усольского района» – Основное мероприятие 1. «Благоустройство территории Усольского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – администрации городских и сельских поселений; управление жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - реализация на территории муниципального района Усольского районного муниципального образования мероприятий, направленных на благоустройство территорий (дворовых территорий, общественных территорий, скверов); - проведение инвентаризации и паспортизации объектов внешнего благоустройства муниципальных образований муниципального района Усольского районного муниципального образования; - разработка и утверждение схемы размещения рекламных конструкций, где утверждены места допустимого размещения рекламных конструкций, их виды и типы; - оформление земельных участков под спортивные, танцевальные, детские игровые площадки | доля муниципальных образований, принявших участие в ежегодном конкурсе муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области «Благоустройство населенных пунктов Усольского района» в общем количестве муниципальных образований Усольского районного муниципального образования, % | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Приоритет 4. «Повышение эффективности управления районом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Развитие гражданских инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня участия населения в решении задач социально-экономического развития района в целом и муниципальных образований в отдельности (проведение сельских сходов, развитие общественных организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Гражданская активность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – администрация Усольского муниципального района Иркутской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - проведение сходов граждан в муниципальных образованиях (по вопросам самообложения граждан, по выдвижению кандидатур старост, по вопросам изменения границ, по обсуждению мероприятий в рамках проекта «Народные инициативы», по иным вопросам); - проведение собраний граждан в муниципальных образованиях (по решению вопросов местного значения, по осуществлению территориального общественного самоуправления); - проведение публичных слушаний (по утверждению и исполнению бюджетов муниципальных образований, по обсуждению стратегии социально-экономического развития территорий, по внесению изменений в Уставы муниципальных образований, по вопросам преобразования муниципальных образований); - создание новых общественных организаций; - назначение старост в сельских населенных пунктах района для участия населения в осуществлении местного самоуправления; - создание в поселениях ТОСов; - создание в поселениях добровольных народных дружин; - проведение Гражданского Форума | количество сходов граждан, ед. | 56 | 56 | 36 | 24 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
|  | количество собраний граждан, ед. | 110 | 110 | 23 | 24 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|  | количество проведенных публичных слушаний, ед. | 58 | 58 | 129 | 77 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
|  | количество действующих общественных организаций, ед. | 95 | 140 | 171 | 180 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
|  | количество старост в поселениях, чел. | 22 | 24 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | количество ТОСов, ед. | 16 | 28 | 38 | 46 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
|  | количество созданных добровольных народных дружин (нарастающим итогом), ед. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | количество граждан, принявших участие в Гражданском Форуме, чел. | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | доля граждан, вовлеченных в мероприятия, проводимые совместно с органами местного самоуправления с общественными организациями и объединениями, в общей численности населения муниципального образования, % | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,4 |
| Задача 2.Поддержка гражданских инициатив, содействие развитию гражданского общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Гражданская активность» – Подпрограмма 1. «Старшее поколение», Подпрограмма 2. «Взаимодействие с общественностью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – администрация Усольского муниципального района Иркутской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – проведение конкурса по получению гранта на поддержку общественных инициатив граждан, проживающих на территории Усольского района; – участие общественных организаций в грантовых поддержках, инициированных областными и федеральными государственными фондами и структурами | количество проектов гражданских инициатив, получивших грантовую поддержку, ед. | 8 | 8 | 16 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | количество «круглых столов», семинаров, проведенных для представителей общественности (ТОС), ед. | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | количество общественных организаций, участвовавших в грантовых поддержках, инициированных областными и государственными фондами и структурами, ед. | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Задача 3. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Содержание и функционирование органов местного самоуправления» – Подпрограмма 4. Цифровое управление и информационная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – отдел по организационной работе аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - проведение регулярных публичных отчетов органов местного самоуправления о результатах деятельности; - создание условий для развития информационного общества; - работа в информационно-аналитической системе «Живой регион»; - регулярный мониторинг качества предоставления и доступности муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления и учреждениями; - совершенствование муниципальной службы | доля своевременно обновленного и обслуженного программного продукта, позволяющего осуществлять процесс электронного документооборота, в общем объеме программных продуктов, % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе электронного делопроизводства и документооборота, % | 0 | 0 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | доля служебных документов, передача которых ведется по электронным каналам, % | 0 | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | соблюдение установленных правил по бесперебойной работе корпоративной телефонной сети, 1–да; 0–нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | уровень удовлетворенности граждан и юридических лиц качеством предоставления муниципальных услуг, % | 94 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | поддержание функционирования корпоративной сети на 100% | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | процент администраторов и пользователей информационных систем, прошедших повышение квалификации, % | 0 | 0 | 1,1 | 3,3 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|  | наличие фотоотчетов по реализации проектов «Народные инициативы» в ИАС «Живой регион», 1–да; 0–нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | наличие высококвалифицированного кадрового состава органов местного самоуправления, 1–да; 0–нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цель 2. Эффективное использование ресурсов территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата» – Подпрограмма 2. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и работы в сфере земельных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – управление по распоряжению муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - вовлечение в хозяйственный оборот незадействованного в обеспечении деятельности органов местного самоуправления, неиспользуемого или неэффективно используемого имущества и земельных участков; - внедрение механизмов, способствующих увеличению объемов бюджетных средств, поступающих в консолидированный бюджет Усольского района; - обеспечение муниципального имущества соответствующей технической и кадастровой документацией для последующего включения объектов в реестр муниципального имущества и передаче их в пользование; - использование механизмов по включению земельных участков (земель запаса и сельскохозяйственного назначения) в границы населенных пунктов для последующего осуществления строительства жилья и приоритетных объектов | доля муниципального имущества, поставленного на кадастровый учет (снятого с кадастрового учета), а также предоставленного в установленном законодательством порядке на торгах и без торгов, от количества муниципального имущества, на которое получены техническая документация, отчеты об оценке, % | 100 | 100 | 97 | 72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Повышение эффективности муниципального управления (эффективное управление муниципальными финансами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Содержание и функционирование органов местного самоуправления» – Подпрограмма 2. «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – Комитет по экономике и финансам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – эффективное использование программно-целевых инструментов в бюджетном процессе; - обеспечение увязки между стратегическим и бюджетным планированием; - повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса; - совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам городских и сельских поселений в целях укрепления доходной базы местных бюджетов и устранения диспропорций в бюджетной обеспеченности поселений района | доля расходов бюджета Усольского муниципального района Иркутской области, осуществляемых программно-целевым методом, % | 99,2 | 99,3 | 99,1 | 99,2 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
|  | расходы бюджета Усольского муниципального района Иркутской области на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, руб. | 1 497 | 1 630 | 1 968 | 2 417 | 2 578 | 2 413 | 2 413 | 2 413 | 2 413 | 2 413 | 2 413 | 2 413 | 2 413 |
|  | уровень исполнения долговых обязательств, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | доля налоговых доходов, направляемых на формирование дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, % | 7,7 | 7,5 | 8,3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|  | доля переданных поселениям прочих межбюджетных трансфертов, с учетом экономии, % | 59,4 | 41,7 | 55,6 | 56,18 | 67,1 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 |
|  | доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | размещение на официальном сайте муниципального образования или финансового органа материалов в целях повышения финансовой грамотности населения, 1–да; 0–нет | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | количество государственных программ, в которых участвует муниципальное образование, ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) в муниципальных учреждениях в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда), % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | проведение работы по увеличению налогов, 1–да; 0–нет | 370 051,5 | 400 420,8 | 412 065,0 | 427 406,3 | 439 221,32 | 455 120,0 | 470 154,7 | 485 529,6 | 500 095,5 | 515 098,4 | 530 551,4 | 546 467,9 | 562 861,9 |
|  | поступление НДФЛ в местный бюджет, тыс. руб. | 106,0 | 108,2 | 102,9 | 103,7 | 102,76 | 103,6 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 |
|  | динамика поступления НДФЛ в местный бюджет, % | 3 786,16 | 2 683,84 | 7 092,76 | 2 991,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | недоимка по НДФЛ в местный бюджет, тыс. руб. | 80,05 | 70,88 | 264,28 | 42,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | динамика недоимки по НДФЛ в местный бюджет, % | 17 143,7 | 20 836,7 | 21 071,3 | 20 906,1 | 21 109,6 | 21 474,8 | 21 734 | 22 783,0 | 23 466,5 | 24 170,5 | 24 653,9 | 25 147,0 | 25 650,0 |
|  | поступление земельного налога в местный бюджет, тыс. руб. | 107,8 | 121,5 | 101,1 | 99,2 | 100,97 | 101,73 | 101,2 | 105,4 | 103,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
|  | динамика поступления земельного налога в местный бюджет, % | 6 192,9 | 6 295,4 | 5517,54 | 6 143,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | недоимка по земельному налогу в местный бюджет, тыс. руб. | 81,2 | 101,7 | 87,64 | 111,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | динамика недоимки по земельному налогу в местный бюджет, % | 4 831,34 | 5 176,9 | 4920,9 | 1 790,4 | 4 571,0 | 5 120,0 | 5 186,0 | 3 741,7 | 3 816,5 | 3 892,8 | 3 970,7 | 4 050,1 | 4 131,1 |
|  | поступление налога на имущество физических лиц в местный бюджет, тыс. руб. | 105,6 | 107,2 | 95,05 | 36,4 | 255,3 | 112,01 | 101,3 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
|  | динамика поступления налога на имущество физических лиц в местный бюджет, % | 6 334,0 | 6 383,4 | 5386,7 | 5 366,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | недоимка по налогу на имущество физических лиц в местный бюджет, тыс. руб. | 80,3 | 100,8 | 84,4 | 99,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | динамика недоимки по налогу на имущество физических лиц в местный бюджет, % | 7 229,5 | 7 686,4 | 7 104,8 | 2 336,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | поступление ЕНВД в местный бюджет, тыс. руб. | 86,9 | 106,3 | 92,4 | 32,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | динамика поступления ЕНВД в местный бюджет, % | 734,9 | 636,9 | 565,2 | 289,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | недоимка по ЕНВД в местный бюджет, тыс. руб. | 55,3 | 86,7 | 88,73 | 51,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | динамика недоимки по ЕНВД в местный бюджет, % | 7 854,8 | 8 977,1 | 9 116,70 | 18 657,6 | 17 500,0 | 17 500,0 | 17 500,0 | 13 000,0 | 13 500,0 | 14 000,0 | 14 500,0 | 15 000,0 | 15 500,0 |
|  | поступление налогов по УСН в местный бюджет, тыс. руб. | 139,3 | 114,3 | 101,6 | 204,7 | 93,8 | 100,0 | 100,0 | 104,0 | 103,8 | 103,7 | 103,6 | 103,4 | 103,3 |
|  | динамика поступления налогов по УСН в местный бюджет, % | 734,9 | 541,7 | 1110,6 | 415,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | недоимка по налогам по УСН в местный бюджет, тыс. руб. | 73,7 | 73,7 | 205,04 | 37,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Динамика недоимки по налогам по УСН в местный бюджет, % | 73,7 | 102,5 | 205,04 | 37,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |